# Tidredovisning & Tidsplan – Digital lösning för öppenvården

Projekt: Vallentuna kommun

Total budget: 135 000 kr (500 kr/h)

Förarbete: 120 h (fakturerat)

Utveckling: 150 h (återstår)

## Förarbete & prototyp – 120 timmar (redan utfört)

| Delmoment | Tid (h) | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Behovsanalys & planering | 18 h | Samla in behov, strukturera krav, planera flöde |
| Möten & kommunikation (15 st ca) | 30 h | Inkl. förberedelse och uppföljning |
| Teknisk research (GDPR, Excel, alternativ) | 10 h | Undersöka lösningar och säkerhetsaspekter |
| Design: första prototyp | 25 h | Klickbar version med färg, layout, struktur |
| Design: iteration och förbättringar | 27 h | Ändringar efter feedback, ny version |
| Dokumentation & funktionsspec | 10 h | Beskrivning inför utveckling |

## Planerat utvecklingsarbete – 150 timmar (återstår)

| Delmoment | Tid (h) | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Frontendutveckling (formulär, vyer) | 45 h | Inmatning, statistikkomponenter, navigering |
| Backend + databas (Node.js + SQLite) | 45 h | API:er, lagring, säker hantering |
| Exportfunktion & tabellstruktur | 20 h | Excel-export + summering |
| Testning & iterationer | 20 h | Testa formulär, åtgärda fel, småändringar |
| Slutleverans & driftsättning | 10 h | Överlämning, instruktioner, stöd vid igångsättning |
| Buffert för ev. okänt (felsök, småfix) | 10 h | Oförutsedda justeringar |

Planerad leverans: slutet av augusti 2025